Format: Energie mit b>>  (VÖ: 16.09.)

BTG: Vorstellung Baumaßnahme Palling

Redakteur*in: CA

Länge: ca. 3:53 Min.

Mod:

Die Energieinfrastruktur rund um den oberbayerischen Ort Palling fit machen für die Zukunft – das ist ausgegebene Ziel der derzeit mit Abstand größten Baumaßnahme der Bayernwerk Netz GmbH im Bereich des Kundencenters Freilassing. Seit Ende Juli laufen hier beispielsweise die Arbeiten für den 110 Kilovolt-Kabelbau. Doch diese sind nur ein Teil des Großprojekts, das bereits Stück für Stück seit 2023 umgesetzt wird. Zusammen mit den Verantwortlichen aus der Nieder-, Mittel- und Hochspannung werfen wir nun einen Blick auf den aktuellen Baufortschritt.

Text:

Inmitten der malerischen Voralpenkulisse des Chiemgau, nahe Palling im Landkreis Traunstein wird seit geraumer Zeit fleißig Erdreich abgetragen, werden Kabelgräben aufgetan und zügig wieder zugeschüttet – im Nachhinein nahezu unsichtbar. Die zukünftige Hochspannung geht hier sprichwörtlich unter die Erde.

O-Ton: Martin Märkl - Projektleitung und Systemtechnik

Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk

Netz GmbH (19 Sek. + 21 Sek.)

Seit Ende Juli laufen die zugehörigen Arbeiten. Pro Woche werden so aktuell fast 700 Meter Leerrohre plus Endlosrohr für die Hochspannungskabel samt Kommunikationstechnik verlegt. Drei Straßenquerungen entlang der Trassierung sollen dann innerhalb einer Woche im November erfolgen. - Um im künftigen Knotenpunkt zwischen den zwei Spannungsebenen 20 und 110 kV im neuen Umspannwerk Palling zu enden. Der nächsten Station unserer Baustellentour:

O-Ton: Johannes Hiemer – Projektleitung Umspannwerke &

Systemsteuerung | Bayernwerk Netz

GmbH (11 Sek.)

Mit zwei 50 MVA Transformatoren und einem Einspeisetrafo mit 80 MVA eine deutliche Leistungssteigerung der Netzkapazitäten in der Region. Los ging es hier mit den konkreten Bauarbeiten im Mai dieses Jahres. In Betrieb gehen soll das neue Umspannwerk auf dem rund 8.000 m² großen Grundstück bei Oberroidham im Spätsommer 2028.

Komplettiert wird die knapp fünf Jahre dauernde Baumaßnahme Palling zudem durch neue Mittelspannungstrassen.

O-Ton: Jonas Klinger – Planung, Bauausführung

&Netzkundenbetr. Kundencenter

Freilassing | Bayernwerk Netz GmbH

(30 Sek. + 8 Sek.)

Ein Mammutprojekt für die Bayernwerk Netz GmbH samt Partnerfirmen in der Region, das so noch nie gab.

O-Ton: Christoph Mengele – Leiter Kundencenter Freilassing |

Bayernwerk Netz GmbH (20 Sek.)

Durch diesen Aufwand ergeben sich außerdem weitere, positive Neuerungen in Netzausbau.

O-Ton: Johann Lex – Teamleiter Service Strom Kundencenter

Freilassing | Bayernwerk Netz GmbH

(12 Sek.)

In Form von sogenannten digiONS – digitale, intelligente Ortsnetzstationen: kompakter, steuer- und regelbar, noch sicherer in der Datenübertragung. Letzte und dritte Baustellenstation an diesem Tag. Die Energieinfrastrukturentwicklung rund um Palling: ein weiterer, wichtiger Baustein in der Energiewende vor Ort.